## Sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 校园基础设施和智能化建设
主管部门 |  |  | 232-安徽省交通运输厅 |  |  | 实施单位 | 232002-安徽交通职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1006683% | 1409982% | 1356919% | 1000% | 96.24% | 9.6237
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 693980% | 1097279% | 1097279% | —
|  |  | 上年结转资金 | 312703% | 312703% | 259640% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新桥校区建设前期各项工作逐步推进和开展，完成新桥校区房屋及建筑物构建资金支付，办理相关权证；完成新桥校区政府采购项目资金支付。 |  |  |  |  | 新桥校区建设各项工作逐步推进和开展，完成新桥校区初步设计、监理一体化、跟踪审计、智慧校园设计项目相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标(0分) | 总体规划和初步规划 |  | ＝2项 | 16 | 10 | 1000%
|  |  | 基础设施面积 |  | ≥15万平方米 | 52 | 5 | 500%
|  |  | 土地指标 |  | ≥854亩 | 886.88 | 5 | 500%
|  | 质量指标(0分) | 验收合格率 |  | ≥85% | 0 | 5 | 500% | 2022年10月12日开工开始正式施工，项目按工程进度有序推进、分项按合同有序验收、投入。
|  | 时效指标(0分) | 投入使用及时性 |  | ≤30天 | 30 | 5 | 400% | 2022年10月12日开工开始正式施工，项目按工程进度有序推进、分项按合同有序验收、投入。
|  |  | 验收及时性 |  | ≤20天 | 20 | 5 | 400% | 2022年10月12日开工开始正式施工，项目按工程进度有序推进、分项按合同有序验收。
|  |  | 当年度施工完工进度 |  | ≥60天 | 80 | 5 | 400% | 2022年10月12日开工开始正式施工，项目按工程进度有序推进。
|  | 成本指标(0分) | 单个子项目成本控制金额 |  | ≤500000元 | 460000 | 5 | 500% | 新桥校区跟踪审计项目
|  |  | 项目总成本控制金额 |  | ≤500000元 | 488015 | 5 | 500% | 新桥校区跟踪审计项目
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加学费收入 |  | ≥3000000元 | 9869000 | 5 | 500%
|  | 社会效益指标 | 对扩大招生规模的影响程度 |  | 明显程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 5 | 500%
|  |  | 对提升办学条件，提高教育质量影响程度 |  | 明显程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 5 | 500%
|  | 生态效益指标 | 对周边环境造成污染或破坏影响程度 |  | 明显程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 5 | 500%
|  | 可持续影响指标 | 对提高学生职业技能的可持续影响程度 |  | 明显程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 5 | 500%
|  |  | 对学校发展的可持续性影响 |  | 明显程度（较高、明显、一般） | 达成预期指标 | 5 | 500%
| 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 学生满意程度 |  | ≥90% | 95 | 5 | 500%
|  |  | 教师满意度 |  | ≥90% | 95 | 5 | 500%
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6237